Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el transcurso del Sprint 3, el equipo logró sincronizar con éxito la API en .NET Core con el dashboard en Angular mediante DTOs estructurados que mapean terminales de origen y destino, al mismo tiempo que finalizó la integración del Agente Inspector bajo los patrones Strategy y Circuit Breaker con llamadas reales a Open-Meteo y web scraping con Playwright; adicionalmente, se validó la base de datos relacional de 17 tablas, se habilitó el almacenamiento documental en MinIO con el motor de cálculo de semáforos de riesgo y se certificó la estabilidad del sistema tras ejecutar 54 pruebas unitarias combinadas y 3 pruebas integrales de punta a punta sobre la arquitectura en Docker Compose. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | El estado actual del proyecto PortIA se encuentra completamente subido, verificado y disponible en los repositorios oficiales de GitHub, incluyendo la implementación del Agente Inspector con patrones Strategy y Circuit Breaker, la estructuración de la base de datos relacional de 17 tablas, el cálculo de plazos de sobreestadía con niveles de riesgo y la conexión del dashboard en Angular con el backend en .NET Core; todo respaldado por 54 pruebas unitarias que pasan con éxito y 3 ejecuciones de verificación de punta a punta sobre la pila de Docker. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Desarrollo de Software | DTOs y mapeo de terminales | Visual Studio, .NET Core 10 | 1 semana | Nicolás Soto | Requirió proyecciones con entidades reales. | Completado | Mapeo jerárquico JSON. |
| Desarrollo de Software | Consumo y mapeo en Dashboard | Angular 19, Signals | 1 semana | Nicolás Soto | Corrección de puerto destino vs estado. | Completado | Enlace con destinationTerminal.name |
| Arquitectura de Software | Agente Inspector (Strategy, Circuit Breaker, Open-Meteo) | Python 3.11, Playwright, RabbitMQ | 2 semanas | Ignacio Andrade, Nicolás Soto | Corrección de puerto destino vs estado. | Completado |  |
| Gestión de BD | Validación de modelo relacional (17 tablas) | PostgreSQL 16, EF Core | 1 semana | Nicolás Soto | Retraso en Docker; resuelto con pruebas E2E | Completado |  |
| Desarrollo de Software / IA | Procesador OCR para imágenes y PDF (Agente Lector) | Python, MinIO, FastAPI | 2 semanas | Airon Saez | Validado contra SQL real. | En curso | Prórroga asignada para la Semana 9. |
| Seguridad | Autenticación real y Control de Acceso (JWT / RBAC) | .NET Core, JWT, Redis | 1 semana |  | Semilla de roles lista, sin token en endpoints. | No iniciado | Reprogramado como prioridad del siguiente ciclo. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Entre los principales facilitadores del desarrollo destacaron una metodología de pruebas bien estructurada con 31 pruebas unitarias en C# y 23 en Python, el uso de Docker Compose con RabbitMQ desacoplado y el seguimiento semanal con el docente guía Felipe Krauss, lo que permitió mantener un control claro de las tareas; por otro lado, las principales dificultades incluyeron un retraso de una semana en el Sprint 3 debido a complejidades en la configuración de Playwright en Docker y en la resolución de ramas Git, inconvenientes que se superaron ejecutando tres pruebas integrales de punta a punta para corregir cuatro fallas de infraestructura, sumado a una ambigüedad en los nombres de los puertos entregados por el scraping que se solucionó implementando una heurística de texto en el consumidor del Core.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Mapeo temporal puerto destino $\rightarrow$ terminal (Ajustado): Se ajustó la proyección del endpoint para que convierta las entidades neutras de base de datos en objetos jerárquicos JSON completos (originTerminal y destinationTerminal con id y name). Sincronización de interfaz (Ajustado): Se modificaron las interfaces de TypeScript en Angular (container.model.ts) y el mapeo en container.service.ts para conectar destinationTerminal?.name directamente a la columna "Puerto Destino" del dashboard.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Extractor de información OCR / IA (Agente Lector) (Con retraso): Tenía fecha de compromiso para la Semana 8 y se encuentra en curso en la Semana 9. Se acordó en la reunión de control que Airon Sáez finalizará el procesador OCR para imágenes y PDF durante la presente semana. Autenticación real (JWT/RBAC) (Pendiente / No iniciada): Sigue siendo el ajuste más urgente del sistema. Aunque la semilla de roles (Analista/Jefe/Admin) ya está en base de datos, los endpoints actualmente operan sin validación de tokens. Se abordará inmediatamente tras cerrar el Agente Lector.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.